| TỈNH ỦY TÂY NINH VĂN PHÒNG * Số -TTr/VPTU |  |  | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM # Tây Ninh, ngày tháng 01 năm 2026 |
| --- | --- | --- | --- |

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện

Chỉnh lý, số hóa tài liệu của các cơ quan, đơn vị thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử Đảng ở cấp tỉnh

-----

Kính gửi: {cap_co_tham_quyen}.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật Lưu trữ số 33/2024/QH15, được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/6/2024;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15, được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 25/6/2025;

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 98/2025/NĐ-CP ngày 06/5/2025 của Chính phủ về việc quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 113/2025/NĐ-CP ngày 06/6/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lưu trữ;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2014/TT-BNV ngày 23/06/2014 của Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế – kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ;

Căn cứ Thông tư số 16/2023/TT-BNV ngày 15/11/2023 của Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế – kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền giấy;

Căn cứ Thông tư số 05/2025/TT-BNV ngày 14/5/2025 của Bộ Nội vụ quy định nghiệp vụ lưu trữ tài liệu lưu trữ số;

Căn cứ Thông tư số 06/2025/TT-BNV ngày 15/5/2025 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều của Luật Lưu trữ;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Hướng dẫn số 40-HD/VPTW ngày 07/11/2018 của Văn phòng Ban chấp hành Trung ương về việc hướng dẫn số hoá tài liệu tại các cơ quan, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội;

Căn cứ Công văn số 64-CV/TW ngày 10/4/2025 của Ban Bí thư về việc lưu trữ và quản lý tài liệu trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đơn vị hành chính ở địa phương;

Căn cứ Công văn số 14514-CV/VPTW ngày 25/4/2025 của Văn phòng Ban chấp hành Trung ương về việc hướng dẫn một số nội dung thực hiện Công văn số 64-CV/TW, ngày 10/4/2025 của Ban Bí thư;

Căn cứ Công văn số 14748-CV/VPTW ngày 06/5/2025 của Văn phòng Ban chấp hành Trung ương về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Hướng dẫn số 40-HD/VPTW, ngày 07/11/2018 về số hoá tài liệu;

Căn cứ Quy định số 383-QĐ/TW ngày 19/11/2025 cùa Ban chấp hành Trung ương quy định về Phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 63/2024/QĐ-UBND ngày 14/11/2024 của UBND Tỉnh Tây Ninh về việc quy định đơn giá chỉnh lý tài liệu nền giấy trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;

Căn cứ Kế hoạch số 22-KH/TU ngày 30/9/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục triển khai thực hiện đề án Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng tỉnh giai đoạn 2025-2028;

Căn cứ Thông báo số 64-TB/VPTU ngày 10/11/2025 của Văn phòng Tỉnh ủy về Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc cho chủ trương chỉnh lý, số hóa tài liệu;

Căn cứ Thông báo số 03-TB/BCĐTW-TCTLN ngày 17/11/2025 của Tổ Công tác liên ngành, Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển Khoa học, Công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành tại buổi làm việc trực tuyến với các địa phương ngày 14/11/2025;

Căn cứ Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 23/12/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉnh lý, số hóa tài liệu của các cơ quan, đơn vị thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử Đảng ở cấp tỉnh;

Căn cứ Công văn số 283/VTLTNN-NVTW ngày 19/5/2004 của Cục văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ về việc ban hành Bản hướng dẫn chỉnh lý tài liệu hành chính.

Văn phòng Tỉnh ủy kính đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện “Chỉnh lý, số hóa tài liệu của các cơ quan, đơn vị thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử Đảng ở cấp tỉnh” theo các nội dung như sau:

- NỘI DUNG NHIỆM VỤ:

- Tên công việc: Chỉnh lý, số hóa tài liệu của các cơ quan, đơn vị thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử Đảng ở cấp tỉnh.

- Đơn vị thực hiện/Chủ đầu tư: Văn phòng Tỉnh ủy Tây Ninh.

- Địa điểm thực hiện: tỉnh Tây Ninh.

- Quy mô thực hiện:

  - Số lượng chỉnh lý tài liệu:

ĐVT: mét tài liệu

| STT | Tên Đơn vị | Tài liệu sơ bộ |  | Tài liệu bó gói |  | Tổng cộng |  | Địa điểm thực hiện |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Tỉnh Tây Ninh (cũ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh, ban chấp hành đảng bộ tỉnh (Tỉnh ủy) | 50,6 |  |  |  | 50,6 |  | Văn phòng Tỉnh ủy Tây Ninh (cũ) |  |
| 2 | Văn phòng Tỉnh ủy | 11,7 |  |  |  | 11,7 |  | Văn phòng Tỉnh ủy Tây Ninh (cũ) |  |
| 3 | 09 cơ quan Đảng ủy Công an huyện, thị xã thành phố |  |  | 30 |  | 30 |  | Công an tỉnh Tây Ninh (cũ) |  |
| 4 | Thị ủy Hòa Thành |  |  | 31,1 |  | 31,1 |  | Đảng ủy Phường Hòa Thành |  |
| 5 | Huyện ủy Tân Biên | 42 |  |  |  | 42 |  | Đảng ủy xã Tân Biên |  |
| II | Tỉnh Long An (cũ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh, ban chấp hành đảng bộ tỉnh (Tỉnh ủy) | 29 |  |  |  | 29 |  | Văn phòng Tỉnh ủy Tây Ninh |  |
| 2 | Văn phòng Tỉnh ủy | 20 |  |  |  | 20 |  | Văn phòng Tỉnh ủy Tây Ninh |  |
| 3 | Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy |  |  | 16 |  | 16 |  | Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy |  |
| 4 | Trường chính trị tỉnh |  |  | 5 |  | 5 |  | Trường chính trị tỉnh |  |
| 5 | Thành ủy Tân An | 144,6 |  | 14,5 |  | 159,1 |  | Phường Long An |  |
| 6 | Huyện ủy Bến Lức | 29,9 |  | 106 |  | 135,9 |  | Đảng ủy xã Bến Lức |  |
| 7 | Huyện ủy Cần Đước | 26,9 |  |  |  | 26,9 |  | Văn phòng Tỉnh ủy Tây Ninh |  |
| 8 | Huyện ủy Cần Giuộc | 12,9 |  |  |  | 12,9 |  | Đảng ủy xã Cẩn Giuộc |  |
| 9 | Huyện ủy Châu Thành | 34,7 |  | 106 |  | 140,7 |  | Đảng ủy xã Tầm Vu |  |
| 10 | Huyện ủy Đức Hòa |  |  | 237 |  | 237 |  | Đảng ủy xã Hậu Nghĩa |  |
| 11 | Huyện ủy Đức Huệ | 41,4 |  |  |  | 41,4 |  | Đảng ủy xã Đông Thành |  |
| 12 | Thị ủy Kiến Tường | 4,9 |  | 21,5 |  | 26,4 |  | Đảng ủy Phường Kiến Tường |  |
| 13 | Huyện ủy Mộc Hóa | 28,4 |  |  |  | 28,4 |  | Đảng ủy xã Mộc Hóa |  |
| 14 | Huyện ủy Tân Hưng | 36 |  |  |  | 36 |  | Đảng ủy xã Tân Hưng |  |
| 15 | Huyện ủy Tân Thạnh | 7,2 |  | 12,4 |  | 19,6 |  | Đảng ủy xã Tân Thạnh |  |
| 16 | Huyện ủy Thạnh Hóa | 18,1 |  | 83 |  | 101,1 |  | Đảng ủy xã Thạnh Hóa |  |
| 17 | Huyện ủy Thủ Thừa | 3,5 |  |  |  | 3,5 |  | Đảng ủy xã Thủ Thừa |  |
| 18 | Huyện ủy Vĩnh Hưng | 12,75 |  | 34 |  | 46,75 |  | Đảng ủy xã Vĩnh Hưng |  |
| 19 | Huyện ủy Tân Trụ | 95 |  |  |  | 95 |  | Đảng ủy xã Tân Trụ |  |
| TỔNG CỘNG |  |  | 649,55 |  | 696,5 |  | 1.346,05 |  |  |  |

  - Khối lượng số hóa tài liệu:

ĐVT: trang

| STT | Tên Cơ quan, đơn vị | Tổng số trang | Địa điểm thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Tỉnh Tây Ninh (cũ) | 1.638.249 | Văn phòng Tỉnh ủy Tây Ninh (cũ) |  |
| 1 | Tỉnh ủy | 710.055 |  |  |
| 2 | Ban Tổ chức Tỉnh ủy | 210.214 |  |  |
| 3 | Văn phòng Tỉnh ủy | 189.961 |  |  |
| 4 | Ban Dân Vận Tỉnh ủy | 71.461 |  |  |
| 5 | Ban Nội chính Tỉnh ủy | 23.409 |  |  |
| 6 | Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy | 75.429 |  |  |
| 7 | Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy | 1.630 |  |  |
| 8 | Ban Tài chính Quản trị Tỉnh ủy | 27.386 |  |  |
| 9 | Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh | 111.243 |  |  |
| 10 | Uỷ ban Kiểm Tra Tỉnh ủy | 217.461 |  |  |
| II | Tỉnh Long An (cũ) | 1.897.977 | Văn phòng Tỉnh ủy Tây Ninh |  |
| 1 | Tỉnh ủy | 810.245 |  |  |
| 2 | Ban Tổ chức Tỉnh ủy | 166.949 |  |  |
| 3 | Văn phòng Tỉnh ủy | 332.747 |  |  |
| 4 | Ban Dân Vận Tỉnh ủy | 81.237 |  |  |
| 5 | Ban Nội chính Tỉnh ủy | 162.254 |  |  |
| 6 | Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy | 110.345 |  |  |
| 7 | Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy | 3.000 |  |  |
| 8 | Ban Tài chính Quản trị Tỉnh ủy | 11.285 |  |  |
| 9 | Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy | 1.043 |  |  |
| 10 | Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy | 218.872 |  |  |
| Tổng cộng: |  | 3.536.226 |  |  |

- Giá trị dự toán:

Tổng dự toán kinh phí đã bao gồm thuế: 29.670.230.027 đồng

Bằng chữ: Hai mươi chín tỷ, sáu trăm bảy mươi triệu, hai trăm ba mươi nghìn, không trăm hai mươi bảy đồng.

- Căn cứ theo Điểm a, Khoản 2, Điều 18, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025: Giá gói thầu được lập căn cứ theo dự toán gói thầu được duyệt (nếu có) trong trường hợp pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực có quy định về việc lập dự toán hoặc có hướng dẫn về định mức, đơn giá.

- Đơn giá chỉnh lý căn cứ theo Quyết định số 63/2024/QĐ-UBND ngày 14/11/2024 của UBND Tỉnh Tây Ninh về việc quy định đơn giá chỉnh lý tài liệu nền giấy trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

- Đơn giá số hóa căn cứ theo Thông tư số 04/2014/TT-BNV ngày 23/06/2014 của Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế – kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ.

- Chi tiết theo phụ lục đính kèm theo.

- Nguồn vốn thực hiện: nguồn kinh phí chi thường xuyên của tỉnh

- Thời gian thực hiện: Năm 2026.

- THUYẾT MINH SỰ CẦN THIẾT

- Bối cảnh chung

- Công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan Đảng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo quản, khai thác và sử dụng tài liệu hình thành trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, phục vụ trực tiếp công tác xây dựng Đảng, điều hành và quản lý nhà nước tại địa phương.

- Trong bối cảnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số, việc chỉnh lý, sắp xếp khoa học và số hóa tài liệu lưu trữ là yêu cầu tất yếu, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước về hiện đại hóa công tác lưu trữ.

- Sự cần thiết phải thực hiện chỉnh lý tài liệu

- Hiện nay, tài liệu lưu trữ của cơ quan Đảng cấp tỉnh được hình thành qua nhiều giai đoạn, lĩnh vực công tác, với khối lượng lớn, thành phần đa dạng. Một số tồn tại phổ biến gồm:

+ Tài liệu chưa được chỉnh lý đồng bộ, còn sắp xếp theo hình thức thủ công;

+ Hồ sơ chưa hoàn chỉnh, chưa xác định đầy đủ giá trị tài liệu;

+ Việc tra cứu, khai thác thông tin còn mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành.

- Do đó, việc chỉnh lý tài liệu là cần thiết nhằm:

+ Sắp xếp tài liệu một cách khoa học, logic, đúng nguyên tắc nghiệp vụ lưu trữ;

+ Xác định giá trị tài liệu, phân loại tài liệu bảo quản vĩnh viễn, lâu dài và có thời hạn;

+ Tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, bảo quản an toàn và khai thác, sử dụng tài liệu phục vụ công tác của cấp ủy.

- Sự cần thiết phải thực hiện số hóa tài liệu

- Song song với chỉnh lý, số hóa tài liệu lưu trữ là yêu cầu cấp thiết nhằm đáp ứng nhiệm vụ chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng. Việc số hóa giúp:

+ Tạo lập bản sao số có chất lượng cao, trung thực, đầy đủ từ tài liệu lưu trữ gốc.

+ Bảo vệ an toàn nội dung tài liệu gốc, hạn chế việc khai thác trực tiếp tài liệu giấy, bảo đảm an toàn, bảo quản lâu dài;

+ Nâng cao hiệu quả tra cứu, khai thác, sử dụng tài liệu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu, tổng kết thực tiễn;

+ Từng bước hình thành cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử của cơ quan Đảng cấp tỉnh, phục vụ tra cứu, khai thác, kết nối, chia sẻ thông tin theo yêu cầu quản lý hiện đại.

- Trong điều kiện khối lượng tài liệu ngày càng gia tăng, việc tiếp tục quản lý thuần túy bằng phương pháp thủ công sẽ không còn phù hợp, tiềm ẩn nguy cơ xuống cấp, hư hỏng và thất lạc tài liệu.

- Ý nghĩa và hiệu quả mang lại

Việc thực hiện chỉnh lý và số hóa tài liệu của cơ quan Đảng cấp tỉnh sẽ:

- Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ;

- Phục vụ kịp thời, chính xác công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy;

- Đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng;

- Bảo đảm lưu giữ an toàn, lâu dài các tài liệu có giá trị lịch sử, chính trị, pháp lý.

- Kết luận

Từ những nội dung nêu trên, có thể khẳng định việc “Chỉnh lý, số hóa tài liệu của các cơ quan, đơn vị thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử Đảng ở cấp tỉnh” là hết sức cần thiết, mang tính cấp bách và lâu dài, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và định hướng hiện đại hóa công tác lưu trữ trong các cơ quan Đảng hiện nay.

- ĐỀ XUẤT

Kính trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét và phê duyệt.

| Nơi nhận: - Như trên, - Lãnh đạo Văn phòng Tình ủy, - Phòng Hành chính, lưu trữ, - Lưu VPTU. | CHÁNH VĂN PHÒNG Trần Thế Luân |
| --- | --- |

Phụ lục 1

Tổng dự toán kinh phí “Chỉnh lý, số hóa tài liệu của các cơ quan, đơn vị thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử Đảng ở cấp tỉnh”

- Bảng tổng hợp dự toán kinh phí.

| STT | Nội dung | Chi phí trước thuế | Thuế VAT | Thành tiền sau thuế | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kinh phí chỉnh lý tài liệu | 12.179.160.816 | 1.217.916.082 | 13.397.076.898 | Theo bảng chi tiết tại mục 2 |
| 2 | Kinh phí số hóa tài liệu | 14.632.903.188 | 1.463.290.319 | 16.096.193.507 | Theo bảng chi tiết tại mục 2 |
| 3 | Chi phí tư vấn | 160.872.384 | 16.087.238 | 176.959.622 |  |
| 3.1 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu | 53.624.128 | 5.362.413 | 58.986.541 | Căn cứ Điều 14, Nghị định 214 quy định: - 0,2% giá gói thầu và - Tối thiểu 3 triệu đồng, tối đa 60 triệu đồng. |
| 3.2 | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu | 26.812.064 | 2.681.206 | 29.493.270 | Căn cứ Điều 14, Nghị định 214 quy định: - 0,1% giá gói thầu và - Tối thiểu 2 triệu đồng, tối đa 60 triệu đồng. |
| 3.3 | Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất | 53.624.128 | 5.362.413 | 58.986.541 | Căn cứ Điều 14, Nghị định 214 quy định: - 0,2% giá gói thầu và - Tối thiểu 3 triệu đồng, tối đa 60 triệu đồng. |
| 3.4 | Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu | 26.812.064 | 2.681.206 | 29.493.270 | Căn cứ Điều 14, Nghị định 214 quy định: - 0,1% giá gói thầu và - Tối thiểu 2 triệu đồng, tối đa 60 triệu đồng. |
| Tổng dự toán kinh phí |  |  |  | 29.670.230.027 |  |

- Chi tiết dự toán kinh phí chỉnh lý tài liệu.

- Chi tiết dự toán kinh phí số hóa tài liệu.

PHỤ LỤC 2

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CHỈNH LÝ TÀI LIỆU

I. NGUYÊN TẮC VÀ YÊU CẦU CHUNG

1. Nguyên tắc chỉnh lý

Công tác chỉnh lý tài liệu (bao gồm phân loại, xác định giá trị, sắp xếp, thống kê và lập công cụ tra cứu) phải đảm bảo các nguyên tắc cơ bản sau:

- Nguyên tắc toàn vẹn phông: Bảo đảm tính nguyên khối của phông lưu trữ; không được phân tán hoặc tách rời tài liệu thuộc cùng một phông.

- Nguyên tắc phân biệt phông: Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xáo trộn tài liệu giữa các phông lưu trữ khác nhau.

- Nguyên tắc phản ánh khách quan: Tài liệu sau khi chỉnh lý phải phản ánh trung thực, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và toàn bộ hoạt động thực tế của đơn vị hình thành phông.

2. Yêu cầu chung

Để bảo đảm chất lượng khoa học và tính nghiệp vụ, quá trình chỉnh lý cần tuân thủ các yêu cầu:

- Chuẩn bị và thu thập:

  - Tập trung triệt để tài liệu từ tất cả các nguồn trước khi tiến hành chỉnh lý.

  - Xây dựng đầy đủ hệ thống văn bản hướng dẫn nghiệp vụ: Kế hoạch chỉnh lý, Lịch sử đơn vị hình thành phông, Lịch sử phông, Phương án phân loại, Hướng dẫn xác định giá trị tài liệu.

- Phối hợp nghiệp vụ:

  - Kết hợp chặt chẽ, hợp lý giữa các khâu: phân loại, lập hồ sơ và xác định giá trị tài liệu.

  - Tài liệu trong mỗi hồ sơ phải đầy đủ, hoàn chỉnh, có mối liên hệ nội tại và phản ánh đúng trình tự diễn biến sự việc.

  - Chỉ đưa vào hồ sơ bản gốc, bản chính hoặc bản sao hợp pháp có giá trị pháp lý tương đương.

- Sản phẩm đầu ra:

  - Xác định rõ ràng thời hạn bảo quản cho từng đơn vị tài liệu.

  - Hồ sơ phải được hệ thống hóa hoàn chỉnh, kèm theo mục lục hồ sơ, cơ sở dữ liệu tra cứu và danh mục tài liệu hết giá trị.

- An toàn và bảo mật:

  - Bảo đảm an toàn vật lý cho tài liệu trong suốt quá trình thực hiện.

  - Quản lý chặt chẽ và bảo vệ bí mật thông tin theo quy định hiện hành.

II. QUY TRÌNH CHỈNH LÝ CHI TIẾT

Bước 1: Chuẩn bị chỉnh lý

- Tiếp nhận và tập trung tài liệu:

- Yêu cầu: Đơn vị thực hiện (ĐVTH) phối hợp với Chủ đầu tư tập trung toàn bộ tài liệu từ các nguồn (kho lưu trữ, đơn vị trực thuộc, cá nhân) về địa điểm chỉnh lý.

- Thủ tục: Lập Biên bản giao nhận tài liệu đầy đủ, có chữ ký của đại diện các bên và xác nhận của lãnh đạo cơ quan.

- Khảo sát thực tế khối tài liệu:

- Nội dung: ĐVTH tiến hành khảo sát chi tiết để nắm thông tin về khối lượng, thành phần, tình trạng vật lý và mức độ xử lý nghiệp vụ trước đó của tài liệu.

- Trọng tâm: Đánh giá kỹ các nhóm tài liệu chủ yếu: tài liệu Đại hội, hội nghị; sổ đăng ký văn bản; văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ; chương trình, kế hoạch, báo cáo tổng kết.

- Xây dựng và trình duyệt hồ sơ nghiệp vụ:

ĐVTH biên soạn 05 văn bản hướng dẫn bắt buộc. Chỉ được triển khai chỉnh lý sau khi các văn bản này được cơ quan chuyên môn thẩm định và Chủ đầu tư phê duyệt:

- Kế hoạch chỉnh lý tài liệu.

- Lịch sử đơn vị hình thành phông.

- Lịch sử phông.

- Phương án phân loại tài liệu (áp dụng "Thời gian - Cơ cấu tổ chức" cho cơ quan lãnh đạo; "Thời gian - Mặt hoạt động" cho cơ quan tham mưu).

- Hướng dẫn xác định giá trị tài liệu (theo quy định hiện hành, ví dụ: Hướng dẫn số 35-HD/VPTW).

- Chuẩn bị vật tư và cơ sở vật chất - kỹ thuật:

- Trang bị đầy đủ vật tư, thiết bị chuyên dụng đạt tiêu chuẩn lưu trữ: cặp/hộp bảo quản, bìa hồ sơ (mẫu thống nhất), ghim/kẹp không gỉ, dụng cụ nghiệp vụ (bút chì mềm, bút bi, dao kéo...).

- Chuẩn bị hạ tầng CNTT: máy tính, máy in, phần mềm chuyên dụng để biên mục và lập mục lục điện tử.

- Cam kết bảo mật và an toàn:

- ĐVTH phải có văn bản cam kết bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tài liệu vật lý, không phân tán, xé lẻ phông hoặc xáo trộn giữa các phông.

- Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bảo mật thông tin tài liệu.

Bước 2: Tiến hành chỉnh lý

Thực hiện tuần tự các nghiệp vụ trên khối tài liệu:

- Phân loại tài liệu:

Chia tài liệu thành các nhóm lớn, vừa, nhỏ theo Phương án phân loại đã duyệt.

Nguyên tắc áp dụng:

- Đối với cơ quan lãnh đạo Đảng: Áp dụng phương án "Thời gian - Cơ cấu tổ chức" (phân chia theo nhiệm kỳ, sau đó theo khối Đại hội, Ban Chấp hành...).

- Đối với cơ quan tham mưu, giúp việc: Áp dụng phương án "Thời gian - Mặt hoạt động" (phân chia theo nhiệm kỳ, sau đó theo các mảng công tác chuyên môn).

- Xử lý tài liệu thiếu thông tin: Đối với văn bản không rõ tác giả hoặc ngày tháng, đơn vị thi công phải thực hiện xác minh và ghi chú bổ sung vào dấu ngoặc vuông [...] ở trang đầu văn bản.

- Lập hồ sơ hoặc chỉnh sửa hoàn thiện hồ sơ:

Kiểm tra và thu thập: Đảm bảo tài liệu trong mỗi hồ sơ phải đầy đủ, hoàn chỉnh, có mối liên hệ chặt chẽ và phản ánh đúng trình tự diễn biến của sự việc. Chỉ lưu bản gốc, bản chính hoặc bản sao hợp pháp có giá trị pháp lý.

- Kiểm tra, bổ sung để hồ sơ đầy đủ, hoàn chỉnh, phản ánh đúng diễn biến sự việc.

- Xác định giá trị và thời hạn bảo quản cho từng hồ sơ theo Hướng dẫn đã được phê duyệt.

- Loại bỏ tài liệu thừa (bản trùng, nháp, giấy trắng, tài liệu hết giá trị).

- Sắp xếp tài liệu trong hồ sơ theo trình tự giải quyết công việc, thời gian hoặc số văn bản.

- Hệ thống hóa và lập mục lục:

- Đánh số hồ sơ: Mỗi hồ sơ được đánh một số riêng biệt bằng chữ số Ả-rập, liên tục từ số 01 cho toàn bộ mục lục.

- Lập mục lục hồ sơ: Thống kê hồ sơ vào phần mềm chuyên dụng theo mẫu quy định. Hồ sơ bảo quản Vĩnh viễn và hồ sơ bảo quản Có thời hạn phải được lập thành các mục lục riêng biệt.

- Đánh số trang: Sử dụng bút chì đen mềm đánh số thứ tự liên tục từ số 1 vào góc phải phía trên cùng của từng trang tài liệu (cách mép trên và mép phải 1cm). Không đánh số vào trang giấy trắng.

- Biên mục văn bản chi tiết: Sử dụng phần mềm chuyên dụng để lập Mục lục văn bản cho từng hồ sơ, ghi đầy đủ các thông tin: số thứ tự, số/ký hiệu văn bản, ngày tháng, trích yếu nội dung, tác giả, số trang. Phần mềm chuyên dụng phải kết xuất được các định dạng phổ biến như Excel.

- Hoàn thiện Chứng từ kết thúc: Ghi rõ tổng số trang, đặc điểm tình trạng vật lý (rách, mờ, ố...) và người lập phải ký xác nhận ở cuối mỗi hồ sơ.

- Viết bìa hồ sơ: Ghi đầy đủ, rõ ràng các thông tin: tên phông, tiêu đề hồ sơ, thời gian bắt đầu và kết thúc, số trang, số lượng tài liệu và thời hạn bảo quản.

- Xử lý vật lý và sắp xếp kho:

- Vệ sinh, làm phẳng tài liệu, thay thế ghim kẹp gỉ sét.

- Đóng gói hồ sơ vào cặp/hộp theo số thứ tự mục lục.

- Dán nhãn đầy đủ thông tin lên từng cặp/hộp.

- Sắp xếp lên giá, tủ khoa học để dễ quản lý, tra cứu.

- Đảm bảo chất lượng và an toàn: Tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc toàn vẹn phông và bảo mật thông tin trong suốt quá trình.

- Xây dựng nội dung Mục lục hồ sơ: Biên soạn tập Mục lục hoàn chỉnh, bao gồm: tờ bìa, lời nói đầu, bảng chữ viết tắt, bảng kê hồ sơ (8 trường thông tin), chứng từ kết thúc.

- Ứng dụng công nghệ thông tin: Sử dụng phần mềm chuyên dụng, xuất dữ liệu sang định dạng Excel theo cấu trúc mẫu để tích hợp vào cơ sở dữ liệu quản lý.

- Yêu cầu chất lượng và nghiệm thu nội bộ: Thông tin trong mục lục phải khớp chính xác với thực tế hồ sơ vật lý. Chuẩn bị đầy đủ sản phẩm bàn giao (bản giấy và bản điện tử).

Bước 3: Kết thúc chỉnh lý

- Xử lý tài liệu hết giá trị:

- Lập Danh mục tài liệu hết giá trị.

- Chuẩn bị Hồ sơ đề nghị tiêu hủy theo đúng quy định (ví dụ: Hướng dẫn số 29-HD/VPTW). Tuyệt đối không tự ý tiêu hủy.

- Hoàn thiện bộ hồ sơ nghiệp vụ chính thức: Cập nhật, chỉnh sửa các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ (Lịch sử đơn vị, Lịch sử phông, Phương án phân loại, Hướng dẫn xác định giá trị) cho phù hợp với thực tế sau chỉnh lý.

- Xây dựng Báo cáo kết quả chỉnh lý: Lập báo cáo đầy đủ theo mẫu quy định, phản ánh khối lượng tài liệu, số lượng hồ sơ, kết quả xác định giá trị, tiến độ, chất lượng và các vấn đề phát sinh.

- Tổ chức nghiệm thu và kiểm tra chất lượng: Phối hợp với Chủ đầu tư kiểm tra, đối chiếu thực tế tài liệu với mục lục, đánh giá chất lượng vật lý và dữ liệu điện tử.

- Lập và bàn giao Hồ sơ chỉnh lý tài liệu: Tập hợp toàn bộ sản phẩm, văn bản hình thành trong quá trình thành một bộ hồ sơ hoàn chỉnh để bàn giao và lưu trữ tại Chủ đầu tư, bao gồm 07 thành phần chính theo quy định.

PHỤ LỤC 3

QUY TRÌNH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC SỐ HOÁ TÀI LIỆU

- Nguyên tắc và yêu cầu chung đối với việc số hoá tài liệu

- Nguyên tắc

- Không số hoá tài liệu tuyệt mật. Đối với tài liệu tối mật, tài liệu mật, hồ sơ nhân sự phải trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc số hoá tài liệu bí mật nhà nước phải tuân thủ quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước và phải áp dụng giải pháp mã hoá, bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ.

- Khi số hoá phải bảo đảm chính xác, giống nguyên trạng về nội dung, bố cục so với tài liệu gốc.

- Yêu cầu

- Tài liệu lưu trữ phải được chỉnh lý, phân loại, sắp xếp khoa học và tập hợp đầy đủ trước khi số hoá. Tiến hành số hoá gọn từng phông, khối tài liệu.

- Khi xây dựng kế hoạch số hoá tài liệu cần phân loại, xếp thứ tự tài liệu số hoá theo tiến độ của kế hoạch; xác định thứ tự ưu tiên lựa chọn tài liệu lưu trữ theo giá trị thông tin, tình trạng vật lý, tần xuất khai thác, sử dụng tài liệu (giá trị thông tin là yếu tố quyết định; tình trạng vật lý và tần xuất khai thác, sử dụng tài liệu là yếu tố bổ sung nhằm xác định thứ tự ưu tiên đối với tài liệu lưu trữ).

- Khi số hoá tài liệu phải thực hiện theo tiêu chuẩn định dạng; ký hiệu tệp tin số phải thống nhất, theo trình tự khoa học và nghiệp vụ lưu trữ, bảo đảm tính duy nhất, có khả năng tra cứu ngay khi được tạo lập.

- Tệp tin số phải được cập nhật thông tin, quản lý và phân quyền truy cập trong cơ sở dữ liệu quản lý tài liệu, cơ sở dữ liệu quản lý tài liệu lưu trữ theo các quy định hiện hành để bảo đảm an toàn, bảo mật và đáp ứng yêu cầu khai thác trên mạng máy tính của cơ quan, tổ chức và mạng thông tin diện rộng của Đảng; được bảo quản an toàn và được chuyển đổi theo công nghệ phù hợp; được sử dụng chữ ký số để chứng thực lưu trữ; thường xuyên kiểm tra, sao lưu để bảo đảm an toàn, tính toàn vẹn, khả năng truy cập.

- Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, phương tiện lưu trữ điện tử để bảo quản các tệp tin số; bảo quản trong môi trường lưu trữ thích hợp, phải có giải pháp kỹ thuật cho sao lưu và phục hồi trong trường hợp gặp sự cố, thảm hoạ; bảo đảm an toàn, bảo mật, được kết nối trong mạng máy tính của cơ quan, tổ chức.

- Số hoá tài liệu tại văn thư cơ quan, chủ đầu tư

Việc số hoá được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Chuẩn bị tài liệu

a) Lựa chọn tài liệu

Việc lựa chọn tài liệu thực hiện theo quy định của cơ quan, tổ chức. Lựa chọn các tài liệu có giá trị dự kiến đưa vào lưu trữ.

b) Giao nhận tài liệu

Việc giao nhận tài liệu giữa cán bộ văn thư và cán bộ thực hiện nhiệm vụ số hoá tài liệu theo quy định của cơ quan, tổ chức.

Khi giao nhận phải:

- Kiểm đếm số lượng tài liệu, số lượng tờ, số lượng trang trong từng tài liệu.

- Lập biên bản giao nhận tài liệu kèm danh mục (gồm các thông tin: số tài liệu, số tờ, số trang).

c) Xử lý tài liệu trước khi số hoá

Căn cứ tình trạng tài liệu, có thể phải xử lý tài liệu trước khi số hoá như: Bóc, tách từng tờ tài liệu nếu tài liệu được đóng quyển; loại bỏ ghim, kẹp (nếu có).

Bước 2. Thực hiện số hoá

a) Công tác chuẩn bị

- Vệ sinh máy quét bằng cồn và giẻ sạch.

- Kiểm tra nguồn điện, bật thiết bị lưu điện, bật máy quét, máy tính.

b) Số hoá tài liệu

- Yêu cầu quét:

+ Quét tài liệu theo chiều dọc, không xáo trộn trật tự sắp xếp trong tài liệu.

+ Đối với tài liệu có tình trạng vật lý tốt, đặt tài liệu trong máy quét cuốn (hay máy quét cuộn - Sheet feed scanner) để máy tự động quét.

+ Đối với tài liệu có kích thước không đồng đều, mỏng, giòn dễ rách, đặt nằm từng trang tài liệu trong máy quét phẳng (hay máy quét tĩnh - Flatbed scanner) để quét.

+ Đối với tài liệu có kích cỡ vượt quá khổ: Nếu không có máy quét tương ứng với khổ tài liệu, có thể sử dụng máy quét phẳng khổ A4 (hoặc A3 nếu có) và chia tài liệu gốc thành từng phần A4 (hoặc A3 nếu có) và quét lần lượt từ trái qua phải, từ trên xuống dưới theo chiều kim đồng hồ, các phần liền kề gối lên nhau ít nhất 10mm. Số thứ tự của ảnh được xác định theo số thứ tự quét.

- Đặt chế độ ảnh trước khi thực hiện lệnh quét:

+ Định dạng tệp tin (Format File): Portable Document Format - PDF, PDF/A (.pdf). PDF, PDF/A: Có thể có một trang hoặc nhiều trang tương ứng với số trang của tài liệu giấy.

+ Độ phân giải (Resolution): 300 dpi trở lên (hoặc 300 ppi), 600 dpi đối với tài liệu có khổ giấy nhỏ hơn A4 hoặc cỡ chữ văn bản dưới 8.

+ Chế độ màu sắc (Colour):

* Nếu tài liệu giấy có các thành phần được tô màu hoặc trên nền giấy màu: Ảnh màu (Colour); độ sâu màu (Bit-depth) tối thiểu là 24 bit (8 bit cho mỗi kênh màu); không gian màu (Colour space) là sRGB.

* Nếu tài liệu giấy không có các thành phần được tô màu hoặc trên nền giấy không màu: Độ sâu bit (Bit depth) là 8 bit thang độ xám (greyscale); không gian màu (Colour space) là thang độ xám (greyscale).

+ Độ nén (Compression): Chế độ không nén (Uncompressed, None, Type 0) hoặc sử dụng hệ thống mã hoá lõi JPEG 2000 phần 1 nén không mất dữ liệu (LZW) với lượng nén ít nhất để chất lượng hình ảnh tối đa.

+ Tỉ lệ quét (Scanning ratio): 100% (tức là kích thước gốc), tỉ lệ ảnh 1:1.

+ Tệp tin số định dạng (.pdf) có khả năng tìm kiếm (Searchability): Sử dụng nhận dạng ký tự quang học (OCR) để tìm kiếm tài liệu theo ngôn ngữ Tiếng Việt (OCR tuân thủ PDF, PDF/A).

c) Lưu tên tệp tin số

Tên tệp tin được đặt thống nhất theo ký hiệu, mã định danh để bảo đảm là duy nhất, có khả năng tham chiếu và nhận diện mối liên hệ giữa tài liệu số với tài liệu giấy.

- Đối với tài liệu tại văn thư cơ quan

Có thể đặt tên tệp tin (.pdf) theo thông tin của tài liệu, gồm: Mã định danh của cơ quan quản lý tài liệu (thực hiện theo quy định về mã định danh của các cơ quan đảng trên mạng máy tính[1]); ký hiệu tên cơ quan ban hành và ký hiệu thể loại văn bản (thực hiện theo hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng[2]); số văn bản (nhập đủ 4 số hoặc nhiều hơn); năm văn bản (nhập đủ 4 số). Các thông tin nếu chưa đủ số thì thêm các số 0 ở phía trước và được nối với nhau bởi dấu gạch ngang không cách (-).

Ví dụ: A38.31-HU-BC-0001-1998.pdf

- Đối với tài liệu tại chủ đầu tư

Có thể đặt tên tệp tin (.pdf) theo địa chỉ bảo quản tài liệu và đặt tên tệp tin theo mã hồ sơ, cụ thể:

+ Trường hợp đặt tên tệp tin (.pdf) theo địa chỉ bảo quản tài liệu (áp dụng cho tài liệu đã chỉnh lý hoàn chỉnh), gồm các thông tin: Mã định danh của cơ quan quản lý tài liệu; phông số (nhập đủ 3 số); mục lục số (nhập đủ 2 số); đơn vị bảo quản số (nhập đủ 4 số và ký tự số trùng nếu có); số thứ tự tài liệu trong đơn vị bảo quản (nhập đủ 3 số). Các thông tin nếu chưa đủ số thì thêm các số 0 ở phía trước và được nối với nhau bởi dấu gạch ngang không cách (-).

Ví dụ: A38-011-07-0123a-001.pdf

+ Trường hợp đặt tên tệp tin (.pdf) theo mã hồ sơ (số và ký hiệu hồ sơ), gồm các thông tin: Mã định danh của cơ quan quản lý tài liệu; mã hồ sơ; số thứ tự tài liệu trong đơn vị bảo quản (nhập đủ 3 số). Trường hợp hồ sơ không tách từng tài liệu khi số hoá, đặt tên tệp tin (.pdf) gồm các thông tin: Mã định danh của cơ quan quản lý tài liệu, mã hồ sơ. Các thông tin nếu chưa đủ số thì thêm các số 0 ở phía trước và được nối với nhau bởi dấu gạch ngang không cách (-).

Bước 3. Kiểm tra chất lượng số hóa, bàn giao tài liệu

a) Kiểm tra chất lượng số hoá

- Phải kiểm tra chất lượng màn hình trước khi kiểm tra hình ảnh của tài liệu, đặt chế độ phân giải màn hình phù hợp, chế độ xem ảnh ở tỷ lệ 1:1 (100%).

- Tiến hành kiểm tra hình ảnh trên màn hình và đối chiếu với tài liệu gốc về một số thuộc tính sau:

+ Kiểm tra tính đầy đủ: Kiểm tra các ảnh của tài liệu theo thứ tự sắp xếp trong tài liệu. Chú ý kiểm tra các tờ tài liệu có hai mặt, các trang tài liệu quá khổ.

+ Kiểm tra hình ảnh: Hình ảnh tài liệu bị xiên, lệch; chữ bị cắt ở các lề; độ tương phản, chữ bị mất nét; sự khác biệt so với tài liệu gốc.

+ Kiểm tra các thông số kỹ thuật: Thông số kỹ thuật theo chế độ quét đã thiết lập.

b) Quét lại các tài liệu chưa đạt yêu cầu (nếu có)

Tài liệu quét lại phải được kiểm tra, đặt tên tệp tin số (file) theo quy định nêu trên.

c) Bàn giao tài liệu giấy giữa cán bộ thực hiện nhiệm vụ số hoá tài liệu và cán bộ văn thư theo quy định của cơ quan, tổ chức.

Bước 4. Tập trung dữ liệu

Sao lưu toàn bộ tệp tin số (file) từ máy tính dùng để số hoá sang lưu trữ trong phương tiện lưu trữ điện tử; tiến hành kiểm tra thông tin dữ liệu đã sao lưu trên phương tiện lưu trữ điện tử và xoá dữ liệu ảnh lưu trong máy tính dùng để số hoá.

Bước 5. Cập nhật dữ liệu số hoá vào cơ sở dữ liệu

a) Sử dụng chữ ký số để chứng thực lưu trữ đối với, tài liệu

Sử dụng chữ ký số của lưu trữ để chứng thực lưu trữ đối với tệp tin số (file) định dạng PDF (.pdf).

b) Cập nhật cơ sở dữ liệu

- Cập nhật thông tin cấp 2 của tài liệu vào cơ sở dữ liệu quản lý tài liệu.

- Tạo siêu dữ liệu liên kết hay gắn tệp tin số (file) định dạng PDF (.pdf) vào cơ sở dữ liệu quản lý tài liệu lưu trữ.

- Kiểm tra lại các thông tin đã cập nhật và thông tin tệp toàn văn tài liệu.

- Tạo siêu dữ liệu liên kết hay gắn tệp tin số (file) định dạng PDF (.pdf) đã tích hợp chữ ký số vào cơ sở dữ liệu quản lý tài liệu lưu trữ.

- Kiểm tra lại các thông tin đã cập nhật và thông tin tệp toàn văn tài liệu.

Lưu ý:

+ Có thể sử dụng phần mềm chuyên dụng để chuyển đổi tệp tin số (file) định dạng PDF (.pdf) thành tệp tin số (file) định dạng PDF/A (.pdf) để hỗ trợ tra cứu.

+ Có thể sử dụng các phần mềm chuyên dụng để tự động cập nhật thông tin cấp 2 vào cơ sở dữ liệu quản lý tài liệu lưu trữ.

- Số hoá tài liệu tại Lưu trữ lịch sử của Đảng

Số hoá tài liệu lưu trữ có thời hạn bảo quản vĩnh viễn. Việc số hoá được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Chuẩn bị tài liệu

a) Lựa chọn tài liệu

Tài liệu lưu trữ cho số hoá để lập bản sao bảo hiểm bao gồm tất cả các tài liệu lưu trữ giấy có thời hạn bảo quản vĩnh viễn trong Lưu trữ lịch sử. Việc lựa chọn tài liệu thực hiện theo quy định của cơ quan, tổ chức. Lựa chọn tài liệu theo thứ tự ưu tiên gồm: Giá trị thông tin, tình trạng vật lý, tần xuất khai thác tài liệu (trong đó giá trị thông tin là yếu tố quyết định, tình trạng vật lý và tần xuất khai thác tài liệu là yếu tố bổ sung).

b) Giao nhận tài liệu giữa bộ phận lưu trữ và bộ phận số hoá tài liệu theo quy định của cơ quan, tổ chức.

Khi giao nhận phải:

- Kiểm đếm số lượng hồ sơ, số lượng tài liệu, số lượng tờ, số lượng trang trong từng hồ sơ.

- Lập Biên bản giao nhận hồ sơ, tài liệu kèm Danh mục thống kê số lượng tài liệu (gồm các thông tin: Hồ sơ, số đơn vị bảo quản, số tài liệu, số tờ, số trang).

c) Xử lý tài liệu trước khi số hoá

- Căn cứ tình trạng vật lý của tài liệu, có thể phải xử lý tài liệu trước khi số hoá như: Bóc, tách từng tờ tài liệu nếu tài liệu được đóng quyển; loại bỏ ghim, kẹp (nếu có).

- Làm phẳng khi tài liệu bị nhăn, gấp nếp hoặc phục chế nếu có khi tài liệu có tình trạng vật lý kém (cháy xém, rách nát, hư hỏng nặng, mốc, mờ chữ, mối mọt, ghim sắt ghỉ lâu ngày, giấy ố vàng, tài liệu bị nhiễm axit nặng).

Bước 2. Thực hiện số hoá

a) Công tác chuẩn bị

- Vệ sinh máy quét bằng cồn và giẻ sạch.

- Kiểm tra nguồn điện, bật thiết bị lưu điện, bật máy quét, máy tính.

b) Số hoá tài liệu

- Yêu cầu quét:

+ Quét lần lượt từng trang tài liệu theo thứ tự trong hồ sơ (theo chiều đứng của chữ), không xáo trộn trật tự sắp xếp trong tài liệu.

+ Đối với tài liệu có tình trạng vật lý tốt, đặt tài liệu trong máy quét cuốn (hay máy quét cuộn - Sheet feed scanner) để máy tự động quét.

+ Đối với tài liệu có kích thước không đồng đều, mỏng, giòn dễ rách, đặt nằm từng trang tài liệu trong máy quét phẳng (hay máy quét tĩnh - Flatbed scanner) để quét.

+ Đối với tài liệu có kích cỡ vượt quá khổ: Nếu không có máy quét tương ứng với khổ tài liệu có thể sử dụng máy quét phẳng khổ A4 (hoặc A3 nếu có) và chia tài liệu gốc thành từng phần A4 (hoặc A3 nếu có) và quét lần lượt từ trái qua phải, từ trên xuống dưới theo chiều kim đồng hồ, các phần liền kề gối lên nhau ít nhất 10mm. Số thứ tự của ảnh được xác định theo số thứ tự quét.

- Đặt chế độ ảnh trước khi thực hiện lệnh quét:

+ Định dạng tệp tin (Format File): Quét đồng thời 2 định dạng Tag Image File - TIFF (.tif, phiên bản 6.0 trở lên) và Portable Document Format - PDF hoặc PDF/A (.pdf).

* TIFF: Phải là một trang, không chấp nhận tệp tin có nhiều trang.

* PDF, PDF/A: Tệp tin có thể có một trang hoặc nhiều trang tương ứng với số trang của tài liệu lưu trữ giấy.

+ Độ phân giải (Resolution): 300 dpi trở lên (hoặc 300 ppi), 600 dpi đối với tài liệu có khổ giấy nhỏ hơn A4 hoặc cỡ chữ văn bản dưới 8.

+ Chế độ màu sắc (Colour):

* Nếu tài liệu giấy có các thành phần được tô màu hoặc trên nền giấy màu: Ảnh màu (Colour); độ sâu màu (Bit-depth) tối thiểu là 24 bit (8 bit cho mỗi kênh màu); không gian màu (Colour space) là sRGB.

* Nếu tài liệu giấy không có các thành phần được tô màu hoặc trên nền giấy không màu: Độ sâu bit (Bit depth) là 8 bit thang độ xám (greyscale); không gian màu (Colour space) là thang độ xám (greyscale).

+ Độ nén (Compression):

* Đối với định dạng TIFF: Chế độ không nén (Uncompressed, None, Type 0);

* Đối với định dạng PDF hoặc PDF/A: Có thể sử dụng hệ thống mã hoá lõi JPEG 2000 phần 1 nén không mất dữ liệu (LZW) với lượng nén ít nhất với chất lượng hình ảnh tối đa.

+ Tỉ lệ quét (Scanning ratio): 100% (tức là kích thước gốc), tỉ lệ ảnh 1:1.

+ PDF, PDF/A có khả năng tìm kiếm (Searchability): Sử dụng nhận dạng ký tự quang học (OCR) để tìm kiếm tài liệu theo ngôn ngữ tiếng Việt (OCR tuân thủ PDF hoặc PDF/A).

Ngoài ra, tuỳ theo tình trạng vật lý của tài liệu để điều chỉnh độ tương phản sáng tối, độ bóng của chữ, mức độ mầu, chất lượng hình ảnh… hoặc có thể đặt chế độ mặc định theo máy.

Lưu ý:

+ Việc quét tài liệu theo tệp tin số định dạng (.tif) là cho mục đích bảo hiểm và do cơ quan quản lý tài liệu lưu trữ quyết định.

+ Thiết bị quét có thể hỗ trợ 1 lần quét có thể xuất (lưu) đồng thời 2 tệp tin số định dạng Tag Image File - TIFF (.tif) và định dạng Portable Document Format - PDF hoặc PDF/A (.pdf).

+ Thiết bị quét có thể chưa hỗ trợ định dạng PDF/A, định dạng PDF sẽ được chấp nhận để số hoá với đầy đủ thông số kỹ thuật và sau đó sử dụng các phần mềm thương mại để chuyển đổi từ định dạng PDF sang định dạng PDF/A.

+ Trường hợp tài liệu lưu trữ đã được số hoá theo tệp tin số định dạng Portable Document Format (.pdf) và cập nhật dữ liệu thông qua việc thu thập (giao nộp) từ văn thư cơ quan, chủ đầu tư hoặc trong quá trình hoạt động nghiệp vụ lưu trữ thì chỉ phải quét tài liệu theo tệp tin số định dạng Tag Image File (.tif) cho mục đích bảo hiểm.

c) Lưu tên tệp tin số

Tên tệp tin được đặt thống nhất theo ký hiệu, mã định danh để bảo đảm là duy nhất, có khả năng tham chiếu và nhận diện mối liên hệ giữa tài liệu lưu trữ số với tài liệu lưu trữ giấy.

- Đối với tệp tin số định dạng (.pdf), mỗi tệp tin tương ứng với một tài liệu giấy (tài liệu một trang hoặc nhiều trang). Có thể đặt tên tệp tin (.pdf) gồm các thông tin: Mã định danh của cơ quan quản lý tài liệu; phông số (nhập đủ 3 số); mục lục số (nhập đủ 2 số); đơn vị bảo quản số (nhập đủ 4 số và ký tự số trùng nếu có); số thứ tự tài liệu trong đơn vị bảo quản (nhập đủ 3 số). Các thông tin nếu chưa đủ số thì thêm các số 0 ở phía trước và được nối với nhau bởi dấu gạch ngang không cách (-).

Ví dụ: A38-011-07-0123a-001.pdf

Ngoài ra, tên tệp tin có thể bổ sung các thông tin siêu dữ liệu, như: Ký hiệu tên loại văn bản; số văn bản; năm văn bản…

Ví dụ: A38-011-07-0123-001-BC-0001-1998.pdf

- Đối với tệp tin số định dạng (.tif), mỗi tệp tin tương ứng với một trang tài liệu giấy. Có thể đặt tên tệp tin (.tif) gồm các thông tin: Mã định danh của cơ quan quản lý tài liệu; phông số (nhập đủ 3 số); mục lục số (nhập đủ 2 số); đơn vị bảo quản số (nhập đủ 4 số và ký tự số trùng nếu có); trang số (nhập đủ 3 số). Các thông tin nếu chưa đủ số thì thêm các số 0 ở phía trước và được nối với nhau bởi dấu gạch ngang không cách (-).

Ví dụ: A38-011-07-0123-001.tif

A38-011-07-0123-002.tif

A38-011-07-0123-003.tif

….

d) Lưu tệp tin số vào thư mục

- Sau khi số hoá xong toàn bộ các trang tài liệu của một hồ sơ và lưu tên tệp tin số (file), thực hiện việc xuất các tệp tin số (file) vào thư mục hồ sơ.

- Thư mục hồ sơ: Đặt tên thư mục hồ sơ theo thông tin của địa chỉ bảo quản.

Cách thức tạo lập thư mục hồ sơ theo địa chỉ bảo quản: Tên thư mục hồ sơ được đặt theo quy tắc gồm các thông tin: Phông số, Mục lục số, Đơn vị bảo quản số. Các thông tin được nối với nhau bởi dấu gạch ngang không cách (-), cụ thể:

+ Phông số: Nhập đủ 3 số, nếu phông số chưa đủ 3 số thì thêm các số 0 ở phía trước.

+ Mục lục số: Nhập đủ 2 số, nếu mục lục số chưa đủ 2 số thì thêm các số 0 ở phía trước.

+ Đơn vị bảo quản số: Nhập đủ 4 số, nếu đơn vị bảo quản số chưa đủ 4 số thì thêm các số 0 ở phía trước. Đối với những đơn vị bảo quản có số trùng a, b thì phần ký tự a, b đó được đánh ngay sau phần số thứ tự đơn vị bảo quản (0123a)

Ví dụ: Hồ sơ có số đơn vị bảo quản là 123, thuộc mục lục số 7, phông số 11, có 4 tài liệu, 12 trang. Đặt tên thư mục hồ sơ như sau: 011-07-0123

- Trong thư mục hồ sơ, có thể tạo lập các thư mục tài liệu theo danh mục tài liệu bên trong hồ sơ và xuất các tệp tin so (file) theo thư mục tài liệu.

Cách thức tạo lập thư mục tài liệu trong thư mục hồ sơ: Tên thư mục tài liệu được đặt theo quy tắc gồm các thông tin: Phông số, Mục lục số, Đơn vị bảo quản số, Số thứ tự tài liệu trong đơn vị bảo quản. Các thông tin được cách nhau bởi dấu gạch ngang không cách (-). Cụ thể:

+ Phông số: Nhập đủ 3 số, nếu chưa đủ 3 số thì thêm các số 0 ở phía trước.

+ Mục lục số: Nhập đủ 2 số, nếu chưa đủ 2 số thì thêm các số 0 ở phía trước.

+ Đơn vị bảo quản số: Nhập đủ 4 số, nếu chưa đủ 4 số thì thêm các số 0 ở phía trước. Đối với những đơn vị bảo quản có số trùng a, b thì phần ký tự a, b đó được đánh ngay sau phần số thứ tự đơn vị bảo quản (0123a).

+ Số thứ tự tài liệu trong đơn vị bảo quản: Nhập đủ 3 số, nếu chưa đủ 3 số thì thêm các số 0 ở phía trước.

Ví dụ: Hồ sơ có số đơn vị bảo quản 123, thuộc mục lục số 7, phông số 11, có 4 văn bản, 12 trang. Trong đó văn bản thứ nhất có 3 trang, văn bản thứ 2 có 4 trang, văn bản thứ 3 có 3 trang, văn bản thứ 4 có 2 trang. Đặt tên các thư mục tài liệu như sau:

• Tài liệu 1 có 3 trang, đặt tên thư mục tài liệu 1 như sau: 011-07-0123-001

o Thư mục tài liệu 1 lưu các tệp (file) tương ứng với trang của tài liệu:

011-07-0123-001.tif

011-07-0123-002.tif

011-07-0123-003.tif

• Tài liệu 2 có 4 trang, đặt tên thư mục tài liệu 2 như sau: 011-07-0123-002

o Thư mục tài liệu 2 lưu các tệp (file) tương ứng với trang của tài liệu:

011-07-0123-004.tif

011-07-0123-005.tif

011-07-0123-006.tif

011-07-0123-007.tif

• Tài liệu 3 có 3 trang, đặt tên thư mục tài liệu 3 như sau: 011-07-0123-003

o Thư mục tài liệu 3 lưu các tệp (file) tương ứng với trang của tài liệu:

011-07-0123-008.tif

011-07-0123-009.tif

011-07-0123-010.tif

• Tài liệu 4 có 2 trang, đặt tên thư mục tài liệu 4 như sau: 011-07-0123-004

o Thư mục tài liệu 4 lưu các tệp (file) tương ứng với trang của tài liệu:

011-07-0123-011.tif

011-07-0123-012.tif

Các thư mục tài liệu được đặt trong thư mục hồ sơ 011-07-0123.

- Bổ sung mã định danh của cơ quan quản lý tài liệu vào tên thư mục hồ sơ. Tên thư mục hồ sơ gồm các thông tin: Mã định danh của cơ quan quản lý tài liệu; phông số (nhập đủ 3 số); mục lục số (nhập đủ 2 số); đơn vị bảo quản số (nhập đủ 4 số và ký tự số trùng nếu có). Các thông tin nếu chưa đủ số thì thêm các số 0 ở phía trước và được nối với nhau bởi dấu gạch ngang không cách (-).

Ví dụ: A38-011-07-0123

- Bổ sung mã định danh của cơ quan quản lý tài liệu vào tên thư mục tài liệu. Tên thư mục tài liệu gồm các thông tin: Mã định danh của cơ quan quản lý tài liệu; phông số (nhập đủ 3 số); mục lục số (nhập đủ 2 số); đơn vị bảo quản số (nhập đủ 4 số và ký tự số trùng nếu có); số thứ tự tài liệu trong đơn vị bảo quản (nhập đủ 3 số). Các thông tin nếu chưa đủ số thì thêm các số 0 ở phía trước và được nối với nhau bởi dấu gạch ngang không cách (-).

Ví dụ: A38-011-07-0123-001

Lưu ý: Khuyến khích lưu tệp tin số định dạng PDF (.pdf) cùng thư mục với tệp tin số định dạng (tif)".

Bước 3. Kiểm tra chất lượng số hoá, bàn giao tài liệu

a) Kiểm tra chất lượng số hoá

- Phải kiểm tra chất lượng màn hình trước khi kiểm tra hình ảnh của tài liệu, đặt chế độ phân giải màn hình phù hợp, chế độ xem ảnh ở tỷ lệ 1:1 (100%).

- Tiến hành kiểm tra hình ảnh trên màn hình và đối chiếu với tài liệu gốc theo một số thuộc tính sau:

+ Kiểm tra tính đầy đủ: Kiểm tra các ảnh của tài liệu theo thứ tự sắp xếp trong tài liệu. Chú ý kiểm tra các tờ tài liệu có hai mặt, các trang tài liệu quá khổ...

+ Kiểm tra hình ảnh: Hình ảnh tài liệu bị xiên, lệch; chữ bị cắt ở các lề; độ tương phản, chữ bị mất nét; sự khác biệt so với tài liệu gốc...

+ Kiểm tra các thông số kỹ thuật theo chế độ quét đã thiết lập.

b) Quét lại các tài liệu chưa đạt yêu cầu (nếu có)

- Trang tài liệu quét lại phải được kiểm tra, đặt tên tệp tin số (file) theo quy định nêu trên.

c) Bàn giao tài liệu giấy

Việc bàn giao tài liệu giữa bộ phận số hoá và bộ phận lưu trữ theo quy định của cơ quan, đơn vị.

Khi bàn giao phải:

- Sắp xếp tài liệu theo đúng trật tự sắp xếp tài liệu trong hồ sơ.

- Căn cứ Biên bản giao nhận và Danh mục thống kê số lượng tài liệu để kiểm đếm từng trang tài liệu trong hồ sơ, giao nộp số lượng hồ sơ.

- Lập biên bản giao tài liệu (gồm các thông tin: Số đơn vị bảo quản, số tài liệu, số tờ, số trang, thứ tự sắp xếp của tài liệu trong hồ sơ).

Bước 4. Tập trung dữ liệu

- Sau mỗi ngày số hoá, phải sao lưu toàn bộ tệp tin số (gồm tệp tin số Tập tin chủ (Master files) theo tiêu chuẩn định dạng TIFF (.tif) và thư mục) từ máy tính dùng để số hoá sang lưu trữ trong phương tiện lưu trữ điện tử để lưu trữ và bảo quản lâu dài. Tiến hành kiểm tra thông tin dữ liệu đã sao lưu trên phương tiện lưu trữ điện tử và xoá dữ liệu ảnh lưu trong máy tính dùng để số hoá.

- Căn cứ Danh mục thống kê số lượng tài liệu để kiểm đếm số lượng thư mục theo hồ sơ, số lượng thư mục tài liệu trong hồ sơ, số lượng tệp tin số trong hồ sơ; kiểm tra chất lượng hình ảnh và cách đặt tên.

- Lập danh mục thống kê số lượng tệp tin số theo hồ sơ (gồm các thông tin: Số đơn vị bảo quản, tổng số trang, tổng số lượng tệp tin số, tổng dung lượng theo hồ sơ, địa chỉ thư mục theo hồ sơ, thời gian số hóa).

Bước 5. Cập nhật dữ liệu số hoá vào cơ sở dữ liệu

a) Xuất tệp tin số định dạng (.tif) sang tệp tin số định dạng (.pdf)

Từ tệp tin số định dạng (.tif) có thể tạo lập bản sao tài liệu thành tệp tin số định dạng (.pdf) bằng cách chuyển đổi định dạng (hay di trú) mà không phải số hoá tài liệu.

+ Cách thức chuyển đổi định dạng thực hiện như sau: Sử dụng phần mềm thương mại để chuyển đổi tệp tin số định dạng (.tif) sang tệp tin số định dạng (.pdf). Trường hợp tài liệu có 1 trang thì chuyển đổi 1 tệp tin số định dạng (.tif) tương ứng thành 1 tệp tin số định dạng (.pdf). Trường hợp tài liệu có nhiều trang thì chuyển đổi mỗi tệp tin số định dạng (.tif) tương ứng thành một tệp tin số định dạng (.pdf) và ghép (gộp) các tệp tin số định dạng (.pdf) thành một tệp tin số định dạng (.pdf) tương ứng với tài liệu giấy có nhiều trang.

+ Đặt tên tệp tin số: Tên tệp tin số (file) định dạng (.pdf) gồm các thông tin: Mã định danh của cơ quan quản lý tài liệu; phông số (nhập đủ 3 số); mục lục số (nhập đủ 2 số); đơn vị bảo quản số (nhập đủ 4 số và ký tự số trùng nếu có); số thứ tự tài liệu trong đơn vị bảo quản (nhập đủ 3 số). Các thông tin nếu chưa đủ số thì thêm các số 0 ở phía trước và được nối với nhau bởi dấu gạch ngang không cách (-).

Ví dụ: A38-011-07-0123-001.pdf

Ngoài ra, tên tệp có thể bổ sung các thông tin siêu dữ liệu mô tả tài liệu lưu trữ giấy để tra cứu, như: Ký hiệu tên loại văn bản; số văn bản; năm văn bản…

Ví dụ: A38-011-07-0123-001-BC-0001-1998.pdf

Lưu ý:

+ Sử dụng ứng dụng phần mềm nhận dạng ký tự quang học (OCR) để hỗ trợ tìm kiếm tài liệu (văn bản) theo ngôn ngữ tiếng Việt (OCR tuân thủ PDF, PDF/A).

+ Có thể sử dụng các ứng dụng phần mềm thương mại để chuyển đổi định dạng PDF sang định dạng PDF/A.

b) Sử dụng chữ ký số để chứng thực lưu trữ đối với tài liệu lưu trữ

- Sử dụng chữ ký số của lưu trữ để chứng thực lưu trữ đối với tệp tin số (file) định dạng PDF (.pdf).

c) Cập nhật cơ sở dữ liệu

- Cập nhật thông tin cấp 2 của tài liệu vào cơ sở dữ liệu quản lý tài liệu lưu trữ.

- Tạo siêu dữ liệu liên kết hay gắn tệp tin số (file) định dạng PDF (.pdf) đã tích hợp chữ kỹ số vào cơ sở dữ liệu quản lý tài liệu lưu trữ.

- Kiểm tra lại các thông tin đã cập nhật và thông tin tệp toàn văn tài liệu.

Lưu ý:

+ Có thể sử dụng phần mềm chuyên dụng để chuyển đổi tệp tin số (file) định dạng PDF (.pdf) thành tệp tin số (file) định dạng PDF/A (.pdf) để hỗ trợ tra cứu.

+ Có thể sử dụng các phần mềm chuyên dụng để tự động cập nhật thông tin cấp 2 vào cơ sở dữ liệu quản lý tài liệu lưu trữ.

Bước 6. Lập hồ sơ về việc số hoá phông/khối tài liệu

Hồ sơ gồm các văn bản:

- Kế hoạch về số hoá phông/khối tài liệu.

- Biên bản giao nhận (kèm theo Danh mục thống kê số lượng tài liệu, Danh mục thống kê số lượng tệp tin số theo hồ sơ).

- Các loại văn bản, giấy tờ khác có liên quan.

- Xuất tệp tin số phục vụ khai thác, sử dụng

Căn cứ vào mục đích khai thác, sử dụng mà áp dụng các phương pháp xuất tệp tin số theo các định dạng tương thích để tăng hoặc giảm dung lượng tệp tin số. Giảm dung lượng tệp tin số để tăng tốc độ truy cập tệp tin số phù hợp với hạ tầng công nghệ thông tin hiện tại. Sử dụng các công cụ, phần mềm dịch vụ hỗ trợ để tăng hoặc giảm dung lượng tệp tin số.

Các phương pháp xuất tệp tin số (Tập tin chủ định dạng TIFF (.tif) hoặc Tập tin giao dịch định dạng PDF (.pdf)) để phục vụ cho mục đích khai thác, sử dụng như sau:

- Để đọc, in ấn, tra tìm trong cơ sở dữ liệu trên mạng máy tính của cơ quan, tổ chức:

+ Thay đổi độ phân giải phù hợp cho bản in (150 dpi);

+ Độ nén (JPEG lossless);

+ Khổ giấy in chính xác (tỉ lệ 1:1);

+ Đầy đủ phông chữ mà các ký tự trong tài liệu sử dụng.

- Để đọc trên màn hình máy tính (không để in hoặc in rất mờ) trong cơ sở dữ liệu trên mạng thông tin diện rộng của Đảng, đăng lên trang tin điện tử website...

+ Giảm độ phân giải (72dpi),

+ Tăng độ nén ảnh,

+ Giảm khổ giấy (đổi A4 thành A5, A6 hoặc theo tỉ lệ 1:2, 1:4),

+ Chuyển đổi ảnh mầu thành đen trắng...,

+ Sử dụng chữ ký số để chứng thực lưu trữ.

- Để chế bản khổ lớn phục vụ triển lãm, công bố,...:

+ Thay đổi độ phân giải phù hợp cho bản in (450-600 dpi),

+ Khổ giấy in (tỉ lệ 2:1, 3:1),

+ Sử dụng chữ kỹ số để chứng thực lưu trữ.