Căn cứ:

Hướng dẫn số 50-HD/VPTW

Hướng dẫn số 17-HD/VPTW

Hướng dẫn số 29-HD/VPTW

Hướng dẫn số 30-HD/VPTW

Hướng dẫn số 35-HD/VPTW

1. Giai đoạn Chuẩn bị chỉnh lý

• Khảo sát tài liệu: Kiểm kê loại hình, tình trạng vật lý, mức độ đủ thiếu và thông tin thực tế của khối tài liệu.

• Biên soạn Lịch sử đơn vị hình thành phông: Viết văn bản tóm tắt về tổ chức và hoạt động của cơ quan.

• Biên soạn Lịch sử phông: Viết văn bản tóm tắt tình hình và đặc điểm của khối tài liệu.

• Xây dựng Phương án phân loại tài liệu: Lập sơ đồ phân chia tài liệu thành các nhóm (lớn, vừa, nhỏ). -> Khung phân loại Phông

• Xây dựng Hướng dẫn xác định giá trị tài liệu: Lập bảng dự kiến thời hạn bảo quản (vĩnh viễn hoặc có thời hạn) cho từng nhóm tài liệu.

• Lập Kế hoạch chỉnh lý: Xác định mục đích, yêu cầu, nhân sự, kinh phí và thời gian thực hiện.

• Phê duyệt hồ sơ nghiệp vụ: Trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt các văn bản hướng dẫn trước khi làm.

• Chuẩn bị cơ sở vật chất: Bố trí phòng làm việc; trang bị giá tủ, máy tính, máy in và văn phòng phẩm chuyên dụng (cặp, hộp, bìa hồ sơ, bút chì...).

2. Giai đoạn Tiến hành chỉnh lý

• Tập trung tài liệu: Thu thập tài liệu từ các đơn vị, cá nhân và các nguồn khác về địa điểm chỉnh lý.

• Phân loại tài liệu: Chia tài liệu thành các nhóm theo phương án phân loại đã được duyệt.

• Xác minh thông tin: Tìm kiếm tác giả, thời gian đối với các tài liệu bị thiếu thông tin và ghi chú bổ sung.

• Thực hiện xác định giá trị: Đối chiếu tài liệu với hướng dẫn để ấn định thời hạn bảo quản.

• Loại tài liệu: Loại bỏ tài liệu hết giá trị, bản trùng, bản nháp, giấy trắng, biểu mẫu chưa ghi nội dung ra khỏi khối tài liệu.

• Lập/Hoàn thiện hồ sơ: Sắp xếp văn bản bên trong hồ sơ theo trình tự giải quyết công việc hoặc thời gian.

• Bổ sung tài liệu: Tìm kiếm và đưa các văn bản còn thiếu vào đúng hồ sơ vụ việc.

• Đánh số trang: Dùng bút chì đen đánh số thứ tự liên tục vào góc phải phía trên của từng trang tài liệu.

• Biên mục văn bản: Nhập dữ liệu chi tiết từng văn bản (số, ngày, nội dung...) vào phần mềm.

• Viết Chứng từ kết thúc: Ghi số lượng trang, tình trạng vật lý của tài liệu vào tờ cuối mỗi hồ sơ.

• Viết Bìa hồ sơ: Ghi tiêu đề, thời gian, số trang và thời hạn bảo quản lên mặt ngoài bìa hồ sơ.

• Hệ thống hóa hồ sơ: Sắp xếp các hồ sơ theo đúng trật tự của khung phân loại.

• Đánh số hồ sơ: Đánh số thứ tự liên tục (từ số 01) cho toàn bộ hồ sơ trong mục lục.

• Lập Mục lục hồ sơ: Nhập danh mục các tiêu đề hồ sơ vào phần mềm Excel theo mẫu quy định.

• Chỉnh lý vật lý: Vệ sinh sạch tài liệu; làm phẳng giấy; thay ghim kẹp bị gỉ sét.

• Đóng gói tài liệu: Đưa hồ sơ vào cặp (hộp) theo đúng số thứ tự mục lục.

• Viết và dán nhãn: Ghi thông tin phông, nhiệm kỳ, số đơn vị bảo quản lên nhãn cặp (hộp).

• Sắp xếp kho: Xếp các cặp (hộp) lên giá, tủ theo nguyên tắc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới.

3. Giai đoạn Kết thúc chỉnh lý

• Lập danh mục tài liệu hủy: Thống kê và lập hồ sơ đề nghị tiêu hủy tài liệu hết giá trị.

• Hoàn thiện văn bản hướng dẫn: Cập nhật lại lịch sử phông và phương án phân loại dựa trên kết quả chỉnh lý thực tế.

• Báo cáo kết quả: Viết văn bản tổng kết về khối lượng, chất lượng và tình hình tài liệu sau chỉnh lý.

• Kiểm tra chất lượng: Tổ chức nghiệm thu thực tế tài liệu, mục lục hồ sơ và cơ sở dữ liệu tra cứu.

• Lập Hồ sơ chỉnh lý: Tập hợp toàn bộ kế hoạch, phương án, mục lục, báo cáo... thành một bộ hồ sơ quản lý chung để lưu trữ tại cơ quan